                                                                    Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY UMOWA NR …… / 2011 

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ………………… 2011 roku w Bledzewie pomiędzy:

Gminą Bledzew, reprezentowaną przez Wójta Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Emilii Bączkowskiej, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym przez:

1. …………………...………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",

zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie

art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,

Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

polegające na „Remont budynku Sali wiejskiej i remizy strażackiej na działce nr 42 zlokalizowanej w Chycinie ”.

2. Zamówienie realizowane jest w części w ramach  Działania 413 „Odnowa i Rozwój Wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 2

Zakres przedmiotu umowy

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Sala wiejska w Chycinie

1) rozebranie stropów drewnianych –zasypki stropowe – 26.48 m.kw

2) wymiana podsufitki z desek struganych gru.10mm – 26,48 m.kw

3) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej Gru.20 cm – 26,48 m.kjw

4) izolacja z fili polietylenowej – 26,48 m.kw

5) Ślepa podłoga z płyt OSB-30  gr.22 mm- 26,48 m.kw

6)  wywiezienie gruzu – 4,04 m3
7) wykucie z muru kratek wentylacyjnych – 1 szt

8) osadzenie kratek wentylacyjnych – 2 szt

9) osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropie – 26,48 m.kw

10) wyprawa tynkarska wykonana ręcznie – 26,48 m.kw 

11) wewnętrzne gładzie gipsowe – 26,48 m.kw

12) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków na biało, przedsionek – wewnętrzne – 26,48 m.kw

13) dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych  + przedsionek – 71,14 m.kw

14) wymiana okien zespolonych na okna rozwierane uchylno – rozwierne jednodzielne , sala z PCV – 4,96 m.kw

15) wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV – 1,98 m.kw

16) osadzenie podokienników drewnianych do 1,5 m – 7 szt

17)  osadzenie podokienników zewnętrznych stalowych do 1,5 – 3 szt

18) wykucie ościeżnicy stalowej do 2,0 m2 1,80 m.kw

19) osadzenie ościeżnicy stalowej o pow. do 2,0 m2 – 1,80 m.kw

20) montaż skrzydeł drzwiowych – 1,80 m.kw

21) montaż drzwi aluminowych jednoskrzydłowych pełnych Dz – 1,80 m.kw

22) odbicie tynków zewnętrznych – 29,12 m.kw

23) wyprawy tynkarskie wykonane ręcznie dwuwarstwowa – 25,84 m.kw

24) wyprawa tynkarska na ościeżach wykonana ręcznie gr.15mm – 3,28 m.kw

25) systemowa wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego gr.2mm wykonana ręcznie – 30,20 m.kw

26) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT PR 20 lub SM 20 gr.2 mm wykonane ręcznie – 23,73 m.kw

27)  systemowa wyprawa elewacyjna z tynku żwirowo – mozaikowego wykonana ręcznie -0 6,47 m.kw

28) malowanie elewacji farbą silikonową grupy 1 i 2 – 23,73 m.kw

29) wykonanie opaski betonowej szer.50 cm gr.15 cm na podłożu gruntowym – 8,48 m.kw 

2. Remiza Ochotniczej Starzy Pożarnej 

1) odbicie tynków wewnętrznych 0 51,61 m.kw

2) przebicie otworów w ścianach z cegieł gr.1/2 cegły – szt. 1

3) osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – szt. 1

4) osiatkowanie tynków wewnętrznych na ścianach i stropie – 27,20 m.kw

5) wyprawa tynkarska na stropach wykonana sposobem ręcznym dwukrotna – 27,20 m.kw

6)  wyprawa tynkarska na stropach wykonana sposobem ręcznym dwukrotna – 51,61 m.kw    

7) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych i sufitów na biało – 27,20 m.kw

8) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian – kolor – 51,61 m.kw

9) wyłazy dachowe – schody strychowe typ LWM-K 70x120 cm – 0,84 m.kw

10) wywiezienie gruzu – 1,29 m.kw

3.Instalacje elektryczne

1) montaż złączy napowietrznych typu KH00 – szt. 1

2) montaż tablicy rozdzielczej TE1, TE2 – szt. 2

3) linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kablowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2CuYDY 3x6 mm2- 15 m

4) linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem wtynkowym IYDY 4x10 mm2 – 5 m

5) wykonanie wpustów przewodami wtynkowymi – wyp. 3

6) montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych – kpl. 6

7)  montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x36 W – kpl. 4

8) montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x18 W – kpl. 4

9) wpusty wykonane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg, 10A i 10A/Z – wyp. 10

10) wpusty wtykowe przewodami wtynkowymi na gniazda wtykowe 400V- wyp. 1 

2. Szczegółowy zakres robót precyzuje  przedmiar robót oraz szkice instalacji elektrycznej

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami

na cele budowlane.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obwiązującymi normami i przepisami.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają termin realizacji całości zamówienia do dnia 30 listopada 2011 roku.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót

strony uznają dzień złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w terminie 5 dni roboczych liczonych

od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy: kserokopię zgłoszenia robót budowlanych.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu

zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej

i przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i przepisami BHP,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą,

uszkodzeniem i zniszczeniem,

4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób

postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

5) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

6) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody i energii

elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy,

8) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

9) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

10) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru

końcowego,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy

przekazanym przez Wykonawcę,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na własny koszt.

§ 6

Materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 7

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy  w imieniu Zamawiającego jest inspektor nadzoru …………………………………………………………………………..

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót w osobie

………...…………………………….………………………………………………………

3. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest Pan Artur Musialski – Kierownik Referatu

§ 8

Podwykonawstwo

Zapis do wyboru *) lub **)

1. Wszystkie roboty wchodzące w zakres umowy zostaną wykonane w całości

przez Wykonawcę.*)

2. Roboty wymienione w § 2 ust. 1 pkt ……… zostaną wykonane osobiście

przez Wykonawcę, a roboty wymienione w § 2 ust. 1 pkt ………

przez Podwykonawców.**)

3. W przypadku powierzenia wykonania robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany

jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, pod rygorem nieważności zawartych

umów.**)

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.**)

5. W przypadku powierzenia robót budowlanych podwykonawcom

lub przez podwykonawców dalszym podwykonawcom obowiązuje tryb określony

w art. 6471 Kodeksu cywilnego.**)

6. Wykonawca powierzający wykonanie robót podwykonawcom dokonuje przelewu

wierzytelności dotyczących realizacji powierzonego zadania na rzecz podwykonawców.

Ten sam tryb obejmuje podwykonawców w stosunku do dalszych podwykonawców.**)

§ 9

Warunki i sposób płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury

końcowej za zrealizowany przedmiot umowy.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

3. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego – Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 15, 66-350 Bledzew NIP : 596-10-04-148
4. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami

rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

5. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

nr …………………………………………………………………………………………,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona

faktura lub brak protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 2 spowodują
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujących dokumentów.

6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego kwotą przelewu.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma

od Zamawiającego łączne wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie,

tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………),

w tym cena netto: ………………… zł + ……% podatku VAT w wysokości

……………… zł.

2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wartość robót określona w ust. 1, obejmuje pełny koszt

robót budowlanych ustalony w oparciu o przedmiar robót, koszty niezbędne

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z zapytania ofertowego

oraz inne koszty wynikające z dokonanej własnej oceny warunków terenowych budowy.

§ 11

Zamówienia dodatkowe

1. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych

lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów

i parametrów.

2. Podstawą wykonania zamówienia robót dodatkowych lub uzupełniających będzie

podpisany przez obie strony umowy protokół konieczności.

3. Na wykonanie robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarta

oddzielna umowa.

§ 12

Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

2. Odbiór końcowy dokonywany zostanie według następujących zasad:

1) po zakończeniu robót i pisemnym potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego

przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości

do odbioru końcowego na piśmie,

2) Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych,

licząc od dnia zgłoszenia,

3) odbiór nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty powołania komisji

odbioru końcowego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru

końcowego, który będzie stanowił załącznik do faktury końcowej,

4) Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą, kosztorys

powykonawczy, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności

lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną lub Polską Norma na użyte do robót

materiały i zainstalowane urządzenia.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

trwania tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

Gwarancja jakości na wykonane roboty

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60  miesięcy, licząc od daty obioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

3. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie

po ich ujawnieniu wyznaczając termin na ich usunięcie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające

z gwarancji i rękojmi.

§ 14

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne,

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji jakości za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia

umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

ale innych niż wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

3) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, bądź wydano nakaz

zajęcia jego majątku,

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną
lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące postanowienia szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień
odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,

za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

 do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz do przyjęcia
od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron w formie

pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

i prawa budowlanego.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:
