Załącznik nr 1 do umowy nr …/2017- Harmonogram rzeczowo- finansowy.

| Nr etapu | Rodzaj | Okres wykonania | Wynagrodzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1)Opracowanie ekofizjografii podstawowej | 6 miesięcy | 30 % kwoty wynagrodzenia brutto |
|  | - Ogłoszenie w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium, określając formę, miejsce składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia |  |  |
|  | - Zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu studium |  |  |
| 2. | - Sporządzenie projektu studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt. 2. uwzględniając ustalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub nie wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnienia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | 6 miesięcy | 30 % kwoty wynagrodzenia brutto |
|  | - Uzyskanie od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 komisji urbanistyczno- architektonicznej pinii o projekcie studium |  |  |
| 3. | - Wystąpienie o uzgodnienia projektu studium z zarządem województwa w zakresie spójności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z zarządem związku metropolitarnego w zakresie zgodności z ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego i z wojewodą w zakresie zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 oraz występuje się o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do: - starosty powiatowego, - gmin sąsiednich, - właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, - właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, - dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów przystani, - właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, - właściwego organu administracji geologicznej, - dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, - właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, - właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego | 5 miesięcy | 20 % kwoty wynagrodzenia brutto |
|  | - Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień |  |  |
|  | - Ogłoszenie w sposób określony w pkt. 2, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu oraz publikację na stronach internetowych urzędu gminy na okres 21 dni, organizacja dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie rozwiązaniami |  |  |
|  | - Wyznaczenie w ogłoszeniu o którym mowa w pkt. 8 terminu w którym osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium |  |  |
| 4. | - Przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt. 9 | 3 miesiące | 20 % kwoty wynagrodzenia brutto |
|  | - Uchwalenie studium przez radę gminy z rozstrzygnięciem uwag zawartych w pkt. 9 i 10. |  |  |
|  | - Uchwalenie studium przez radę gminy, wójt przedstawia wojewodzie uchwałę studium wraz z załącznikami. |  |  |

Zamawiający:

Wykonawca: