Załącznik nr 1 do umowy nr …/2017- Harmonogram rzeczowo- finansowy.

	Nr etapu
	Rodzaj
	Okres wykonania
	Wynagrodzenie

	1.
	1)Opracowanie ekofizjografii podstawowej
	6 miesięcy
	30 % kwoty wynagrodzenia brutto

	
	2) Ogłoszenie w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium, określając formę, miejsce składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia
	
	

	
	3) Zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu studium
	
	

	2.
	4) Sporządzenie projektu studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt. 2. uwzględniając ustalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub nie wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnienia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
	6 miesięcy
	30 % kwoty wynagrodzenia brutto

	
	5) Uzyskanie od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 komisji urbanistyczno- architektonicznej pinii o projekcie studium
	
	

	3.
	6) Wystąpienie o uzgodnienia projektu studium z zarządem województwa w zakresie spójności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z zarządem związku metropolitarnego w zakresie zgodności z ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego i z wojewodą w zakresie zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 oraz występuje się o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
- starosty powiatowego,
- gmin sąsiednich,
- właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
- dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów  przystani,
- właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
- właściwego organu administracji geologicznej,
- dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
- właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony  środowiska,
- właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
	5 miesięcy
	20 % kwoty wynagrodzenia brutto

	
	7) Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień
	
	

	
	8) Ogłoszenie w sposób określony w pkt. 2, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu oraz publikację na stronach internetowych urzędu gminy na okres 21 dni, organizacja dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie rozwiązaniami
	
	

	
	9) Wyznaczenie w ogłoszeniu o którym mowa w pkt. 8 terminu w którym osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium
	
	

	4.
	10) Przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt. 9
	3 miesiące
	20 % kwoty wynagrodzenia brutto

	
	11) Uchwalenie studium przez radę gminy z rozstrzygnięciem uwag zawartych w pkt. 9 i 10.
	
	

	
	12) Uchwalenie studium przez radę gminy, wójt przedstawia wojewodzie uchwałę studium wraz z załącznikami.
	
	








Zamawiający:
















Wykonawca:

